議案(三-1)附件

財團法人台灣基督教福利會

114年度社會福利愛心天使勸募專案成果報告

一、本會宗旨與核心服務

台灣基督教福利會章程所訂目的事業，旨在協助國內外教會及機構推動社會福利業務，包含社區發展、老人、婦女、青少年、兒童全人福利、社會教育、靈性關懷，以及關懷經濟弱勢族群（含身心障礙者）等，並積極推動志願服務與其他社會福利慈善事項。

本會自2018年在宜蘭成立社區型食物銀行，運用惜食與募集物資，以食物包固定協助弱勢家庭免於飢餓，並於宜花東偏鄉教會、社福機構建立社區冰箱，致力於推動惜食教育與關懷弱勢。

| 計畫內容 | 執行成果 |
| --- | --- |
| 1. 建立食物銀行與社區冰箱據點 整合社會資源，設立食物銀行並推廣社區冰箱，定期提供弱勢家庭食物箱及惜食物資，支持中低收入與邊緣戶家庭，亦協助地方教會與安親課輔單位提供營養與物資支援。 2. 訪視服務與資源連結 由專業社工人力執行訪視服務，針對個案家庭進行需求評估，提供適切物資、心理支持、福利資源連結與緊急協助，並追蹤服務成果。 3. 弱勢家庭培力活動 規劃並推動以家庭為核心的培力方案，協助家庭增進自我照顧與生活管理能力，提升家庭功能與社會參與度。 4. 急難救助與災害應變 建立災害發生時（如颱風、地震）之物資儲備與應變合作機制，快速提供緊急食物與生活用品，協助受災弱勢戶穩定生活。 | - 使貧窮者飽足，陪伴弱勢家庭計畫： 穩定供應食物箱及點數商店服務，服務案量提升至60戶(含結案)，並聘任專職社工以1:60的比例提供物資評估及陪伴關懷。 - 提升弱勢者自我照顧能力與惜食教育計畫： 自籌「惜食種子茁苗計畫」，暑假舉辦「第一屆惜食小廚師料理學習營」，培育5位弱勢家庭兒少，生產60份即食調理包。持續推廣惜食共煮共食活動，於學校、社區、教會、機構、教育據點共舉辦6場。 - 建立社區冰箱推廣續食及防災計畫： 新增冬山長福會、蘇澳協同會社區冰箱，持續建立宜花東社區冰箱。建立社區冰箱防災共運機制，舉行6次聯繫會議，並於花蓮光復鄉堰塞湖災害緊急情況下運送緊急物資。全年發放惜食物資10次，共計22個社區冰箱164趟次。 - 物流系統與志工隊建置： 運用EXCEL建檔，每月盤點物資，確實掌握效期。建立志工隊，包含10位學生志工及1位一般志工，協助食物銀行運作。 - 品質提升與資源連結： 積極參與社會影響力報告書、惜食桌遊、食物銀行參訪、NPO培力工作坊等研習。成功提案張榮發慈善基金會獲羅東工作站捐贈，並獲贈多台冰箱、冷凍櫃。自媒體曝光及觸及人數較前年成長964.7%。參與宜蘭聯禱會，建立在地教會關係。提案感恩聖仁基金會獲贊助324,700元、提案蘋果慈善基金會獲贊助264,355元。 - 宜蘭區社區型食物銀行、宜花東偏鄉服務關懷網絡計畫： - 服務現況：服務家庭在案數39戶（點數16、宅配23），社區冰箱22處（不定期舉行會議）。 - 物資募集：穩定接收聯合會5%捐、全民食物銀行、菩提基金會、慶寶基金會(白米)、喜憨兒基金會等固定捐助，並獲花蓮銨廷有機農場360公斤蔬菜、黎明教養院雞蛋417盒等、任老師服務團隊、感恩聖仁老人關懷方案等大量物資捐贈。 - 據點與倉儲：已成立五結鄉物資銀行關懷據點，並於2024年12月25日將倉儲及活動空間遷至西安街新址，同步更新網站、臉書、Google地圖資訊。 - 志工參與：邀請聖母專校學生志工、懷哲復康之家擔任志工。 - 建立社區冰鄉據點共計22家 - 其中宜蘭8家、花蓮6家、台東1家、桃園2家、基隆1家、苗栗4家 - 每月發放1次社區冰箱物資，共137次 - 個案服務預計服務60戶，截止至今服務60戶(含在案量39戶；結案21戶) - 辦理完成財商培力方案花蓮場及東澳場；受益人數82人(男34人；女48人) - 辦理完成4場次食銀業務暨昔食宣導活動；受益人數204人(男88人女116人) - 提供花場光復一批急難救助與災害應變之物資 - 物資募集共11,996公斤、物資發放4,619公斤 - 培力1名服務家戶為食銀志工，每週2-3天服務 |
| 3.聘任人力為社工職，其業務內容為訪視服務對象、評估服務項目、發放物資等。薪資為37,765元*13.5月=509,827元。 | 向蘋果慈善基金「2025年度圓愛社福專案計畫」申請補助，並成功獲得補助社工人事費264,355元。 |

募得款支應:   21,756元

+ 自籌款支應:  135,242元

支 出 總計:  156,998元